## Planning Tâches
Tâches / Semaines | 2020-09-24 | 2020-10-01 | 2020-10-08 | 2020-10-15 | 2020-10-22 | 2020-10-29 | 2020-11-05 | 2020-11-12 | 2020-11-19 | 2020-11-26 | 2020-12-03 | 2020-12-10 | 2020-12-17 | 2020-12-24 | 2020-12-31 | 2021-01-07 | 2021-01-14
Découverte du sujet | bar: 2020-09-24 to 2020-10-01
Recherche bibliographique | bar: 2020-10-01 to 2020-10-08
Définissions du prototype | bar: 2020-10-15 to 2020-11-12
Développement | bar: 2020-11-12 to 2020-12-03
Test | bar: 2020-12-10 to 2020-12-31
Analyse critique | bar: 2021-01-07 to 2021-01-14